KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja
1024 Budapest, Margit krt. 85.

Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757

E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________ KÉ nyilvántartási szám_________________________________

1. a) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe:

Foglalkoztatási és Szociális Hivatal

1089 Budapest, Kálvária tér 7.

b)  A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe:

BULL Magyarország Számítástechnikai Kft. (1037 Budapest, Szépvölgyi út 43.)

2. a) A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés meghatározása:

vállalkozási szerződés

b) A szerződéskötés időpontja: 2006. február 13.

c) A közbeszerzés tárgya és mennyisége, az ellenszolgáltatás:

A Foglalkoztatási Hivatal integrált informatikai alkalmazásának fejlesztése, mely magában foglalja:

- felnőttképzési információs rendszer fejlesztését,

- adatstruktúrák kialakítását és továbbfejlesztését,

- rendszerezett információ- és kódrendszer kialakítását,

- integrált IT keretrendszer és modulok kifejlesztését,

- VIR önértékelési rendszer továbbfejlesztését,

- e-Learning rendszer kidolgozását.

Az ellenszolgáltatás összege: 845.000.000,- Ft.+ 20% ÁFA.

d) A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje: 2008. február 12.

3. a) A lefolytatott közbeszerzési eljárás fajtája: a Kbt. IV. fejezete szerinti hirdetmény közzétételével (feladásával) induló tárgyalásos eljárás

b) A közbeszerzési eljárásban az ajánlatok bírálati szempontja:

Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok és súlyszámok alapján:

| ### Részszempontok | Súlyszám |
| --- | --- |
| 1. Vállalkozói díj (bruttó Ft) | 40 |
| 2. A Fővállalkozás keretében végzendő feladatok végrehajtása | 5 |
| 3. Alkalmazásfejlesztési feladatok végrehajtása | 25 |
| 4. Adatok migrációjának és az átmenti időszakban maradó rendszerek integrációjának végrehajtása | 20 |
| 5. Bevezetési időszak feladatainak támogatása, kiemelt támogatás biztosítása | 10 |

c) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító, illetőleg meghirdető hirdetményre és közzétételének napja:

Az eljárást megindító részvételi felhívás az Európai Unió Hivatalos Lapjának 2005. július 12-ei számában 2005/S 132-130971 szám alatt jelent meg.

Az ajánlati felhívás - tájékoztató jelleggel - a Közbeszerzési Értesítő 2005. július 22-ei 83. számában, KÉ 11284/2005. szám alatt került közzétételre.

d) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja: -

e) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre és közzétételének napja:

Az eljárás eredményéről készített tájékoztató az Európai Unió Hivatalos Lapjának 2006. március 17-ei számában, 2006/S 53-055079 szám alatt jelent meg.

4. a) A szerződés módosítása érint-e bírálati szempont szerinti szerződéses feltételt: nem

b) A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is):

1. A szerződő felek a vállalkozási szerződés 27. és 37. pontjában az alábbi részteljesítési szakaszok tekintetében a részteljesítési határidőket az alábbiak szerint módosították:

II/1 fázis:	2007. február 12.

II/2 fázis:	2007. augusztus 6.

III/1 fázis:	2007. október 15.

III/2 fázis:	2008. március 31.

Támogatási szolgáltatás nyújtásának határideje: 2008. március 31.

Az eredeti részteljesítési határidők az alábbiak voltak:

II/1 fázis:	2007. február 12.

II/2 fázis:	2007. augusztus 6.

III/1 fázis:	2007. október 15.

III/2 fázis:	2007. november 12.

Támogatási szolgáltatás nyújtásának határideje: 2008. február 12.

2. A szerződő felek a vállalkozási szerződés 37. pontjában az alábbi részteljesítési szakaszok tekintetében a részteljesítések rendjét az alábbiak szerint módosították:

| Részteljesítési fázis | Részteljesítés száma | Határidő | Nettó vállalkozói díj (Ft) | Bruttó vállalkozói díj (Ft) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| II. fázis FIR-hez kapcsolódó alkalmazásfejlesztési feladatainak megvalósítása (előteljesítésnek minősülő feladatok) | V. | 2007. augusztus 6. | 158.333.333,- | 190.000.000,- |
| III. fázis FIR-hez kapcsolódó alkalmazásfejlesztési feladatainak megvalósítása (HEFOP 3.5.1 pontból finanszírozandó feladatok) | VI. | 2007. október 15. | 111.255.261,- | 133.506.313,- |
| III.B fázis alkalmazásfejlesztési feladatainak tervezése, teszttelepítése | VI.A | 2007. december 27. | 57.500.000 | 69.000.000 |
| III.B fázis alkalmazásfejlesztési feladatainak megvalósítása | VI.B | 2008. március 31. | 130.134.438.,- | 156.161.326.,- |
| Támogatási szolgáltatások nyújtásának határideje | VII. | 2008. március 31. | 14.276.968,- | 17.132.361,- |

Az eredeti részteljesítési rend:

| Részteljesítési fázis | Részteljesítés száma | Határidő | Nettó vállalkozói díj (Ft) | Bruttó vállalkozói díj (Ft) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| II. fázis FIR-hez kapcsolódó alkalmazásfejlesztési feladatainak megvalósítása (előteljesítésnek minősülő feladatok) | V. | 2007. augusztus 6. | 158.333.333,- | 190.000.000,- |
| III. fázis FIR-hez kapcsolódó alkalmazásfejlesztési feladatainak megvalósítása (HEFOP 3.5.1 pontból finanszírozandó feladatok) | VI. | 2007. október 15. | 111.255.261,- | 133.506.313,- |
| III.B fázis alkalmazásfejlesztési feladatainak megvalósítása | VI.B | 2007. november 12. | 180.495.955,- | 216.595.146,- |
| Támogatási szolgáltatások nyújtásának határideje | VII. | 2008. február 12. | 21.415.451,- | 25.698.541,- |

c) A módosítás indoka:

Felek a vállalkozási szerződést 2006. április 20. és december 15., valamint – közbeszerzési eljárás lefolytatását követően - 2007. augusztus 2. napján módosították. Szerződő felek a 2007. augusztus 2-án megkötött szerződésmódosításban megállapodtak abban, hogy a módosítás 11. pontjában meghatározott új részteljesítési ütemterv és az ezekkel kapcsolatos rendelkezések a Foglalkoztatási és Munkaügyi Minisztériummal - a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében felmerülő egyes projektek megvalósítása tárgyában - 2004. május 20. napján megkötött támogatási szerződés módosításának feltételével lépnek hatályba. A felek az új részteljesítési ütemtervet arra figyelemmel alakították ki, hogy a támogatási szerződés módosítására legkésőbb 2007. szeptemberében sor kerül. Tekintettel arra, hogy a támogatási szerződés - a vállalkozónak és a megrendelőnek fel nem róható okból - a tervezettnél 3 hónappal később lépett hatályba, a pénzügyi részteljesítés ütemtervét a vállalkozási szerződés módosításával aktualizálni kellett. A módosítás a vállalkozási szerződésben meghatározott végösszeget nem érintette.

d) A szerződés módosításának időpontja: 2008. január 30.

5. Egyéb információk: -

6. A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata: A hirdetményben foglaltakkal egyetértek.

7. A hirdetmény feladásának dátuma: 2008. február 4.