KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja
1024 Budapest, Margit krt. 85.

Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757

E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________ KÉ nyilvántartási szám_________________________________

1. a) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe:

Foglalkoztatási és Szociális Hivatal

1089 Budapest, Kálvária tér 7.

b)  A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe:

BULL Magyarország Számítástechnikai Kft. (1037 Budapest, Szépvölgyi út 43.)

2. a) A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés meghatározása:

vállalkozási szerződés

b) A szerződéskötés időpontja: 2006. február 13.

c) A közbeszerzés tárgya és mennyisége, az ellenszolgáltatás:

A Foglalkoztatási Hivatal integrált informatikai alkalmazásának fejlesztése, mely magában foglalja:

- felnőttképzési információs rendszer fejlesztését,

- adatstruktúrák kialakítását és továbbfejlesztését,

- rendszerezett információ- és kódrendszer kialakítását,

- integrált IT keretrendszer és modulok kifejlesztését,

- VIR önértékelési rendszer továbbfejlesztését,

- e-Learning rendszer kidolgozását.

Az ellenszolgáltatás összege: 845.000.000,- Ft.+ 20% ÁFA.

d) A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje: 2008. február 12.

3. a) A lefolytatott közbeszerzési eljárás fajtája: a Kbt. IV. fejezete szerinti hirdetmény közzétételével (feladásával) induló tárgyalásos eljárás

b) A közbeszerzési eljárásban az ajánlatok bírálati szempontja:

Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok és súlyszámok alapján:

| ### Részszempontok | Súlyszám |
| --- | --- |
| 1. Vállalkozói díj (bruttó Ft) | 40 |
| 2. A Fővállalkozás keretében végzendő feladatok végrehajtása | 5 |
| 3. Alkalmazásfejlesztési feladatok végrehajtása | 25 |
| 4. Adatok migrációjának és az átmenti időszakban maradó rendszerek integrációjának végrehajtása | 20 |
| 5. Bevezetési időszak feladatainak támogatása, kiemelt támogatás biztosítása | 10 |

c) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító, illetőleg meghirdető hirdetményre és közzétételének napja:

Az eljárást megindító részvételi felhívás az Európai Unió Hivatalos Lapjának 2005. július 12-ei számában 2005/S 132-130971 szám alatt jelent meg.

Az ajánlati felhívás - tájékoztató jelleggel - a Közbeszerzési Értesítő 2005. július 22-ei 83. számában, KÉ 11284/2005. szám alatt került közzétételre.

d) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja: -

e) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre és közzétételének napja:

Az eljárás eredményéről készített tájékoztató az Európai Unió Hivatalos Lapjának 2006. március 17-ei számában, 2006/S 53-055079 szám alatt jelent meg.

4. a) A szerződés módosítása érint-e bírálati szempont szerinti szerződéses feltételt: nem

b) A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is):

1. A szerződő felek a vállalkozási szerződés 27. és 37. pontjában az alábbi részteljesítési szakaszok tekintetében a részteljesítési határidőket az alábbiak szerint módosították:

VI.B.1 részteljesítési szakasz: 2008. június 2.

VI.B.2 részteljesítési szakasz: 2008. június 2.

VI.B.3 részteljesítési szakasz: 2008. október 15.

VII. részteljesítési szakasz: 2008. október 31.

Támogatási szolgáltatás nyújtásának határideje: 2008. március 31.

Az eredeti részteljesítési határidők az alábbiak voltak:

VI.B részteljesítési szakasz: 2008. március 31.

VII. részteljesítési szakasz: 2008. március 31.

2. A szerződő felek a vállalkozási szerződés 37. pontjában az alábbi részteljesítési szakaszok tekintetében a részteljesítések rendjét az alábbiak szerint módosították:

| Részteljesítési fázis | Részteljesítés száma | Határidő | Nettó vállalkozói díj (Ft) | Bruttó vállalkozói díj (Ft) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| III.B fázis alkalmazásfejlesztési feladatainak megvalósítása, (passzív eszközökkel kapcsolatos funkciók) | VI.B.1 | 2008. június 2. | 35.000.000,- | 42.000.000,- |
| III.B fázis alkalmazásfejlesztési feladatainak megvalósítása, (kiváltandó aktív eszközökkel kapcsolatos és azokhoz kapcsolódó funkciók) | VI.B.2 | 2008. június 2. | 45.000.000,- | 54.000.000,- |
| III.B fázis alkalmazásfejlesztési feladatainak megvalósítása (III. B fázis) (III.B fázis megmaradó funkciói ) | VI.B.3 | 2008. október 15. | 50.134.438,- | 60.161.326,- |
| Támogatási szolgáltatások nyújtásának határideje | VII. | 2008.október 31. | 14.276.968,- | 17.132.361,- |

Az eredeti részteljesítési rend:

| Részteljesítési fázis | Részteljesítés száma | Határidő | Nettó vállalkozói díj (Ft) | Bruttó vállalkozói díj (Ft) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| III.B fázis alkalmazásfejlesztési feladatainak megvalósítása | VI.B | 2008. március 31. | 130.134.438.,- | 156.161.326.,- |
| Támogatási szolgáltatások nyújtásának határideje | VII. | 2008. március 31. | 14.276.968,- | 17.132.361,- |

c) A módosítás indoka:

A vállalkozási szerződés szerinti szolgáltatást az ajánlatkérő a Foglalkoztatási és Munkaügyi Minisztériummal (a továbbiakban: támogató) - a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében felmerülő egyes projektek megvalósítása tárgyában - 2004. május 20. napján megkötött támogatási szerződés (a továbbiakban: támogatási szerződés) alapján finanszírozza. A támogatási szerződés teljesítési határideje eredetileg 2008. március 31. volt. A vállalkozási szerződés legutolsó módosítását követően a támogató úgy döntött, hogy a támogatási szerződést meghosszabbítja. Az új teljesítési határidő várhatóan 2008. október 31. lesz. A meghosszabbított támogatási szerződés azt a kötelezettséget rója az ajánlatkérőre, hogy a vállalkozási szerződés szerinti fejlesztést további funkciókkal [Rehabilitációs járadék kezelése; Komplex munkaerőpiaci programok a munkanélküli és inaktív emberek foglalkoztatásáért [Támop 1.1];  Alternatív munkaerőpiaci programok támogatásához kapcsolódóan a támogatásban érintett lészámmal kapcsolatos nyilvántartások [Támop 1.4.1])] egészítse ki. A külön szerződés keretében megrendelésre kerülő fejlesztések ugyanakkor visszahatnak a vállalkozási szerződés szerinti feladatokra, tekintettel arra, hogy a vállalkozó az általa kifejlesztett és túlnyomó részben már átadott szoftverrendszert alkalmassá kell tenni az új funkcionalitások fogadására. Erre a jelenleg hatályos teljesítési határidő (2008. március 31.) keretében már nincs lehetőség.

d) A szerződés módosításának időpontja: 2008. március 31.

5. Egyéb információk: -

6. A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata: A hirdetményben foglaltakkal egyetértek.

7. A hirdetmény feladásának dátuma: 2008. április 7.