A PHARE HU/IB/2002/SO/02 jelzetű twinning projektje

4. sz. negyedéves beszámoló

Időszak: 2003. június 19.–  2003. szeptember 19.

„A” melléklet

# „A” melléklet

| Komponens | Elérendő célok | A teljesítés várható időpontja – a Megállapodásban vagy a 2-es sz. módosító levélben | Állapot |
| --- | --- | --- | --- |
| Komponens: 1 | 1.1.1 A 21 kirendeltséget a projekt 1. negyedévének 1. hónapjában kiválasztották | Projekt negyedév:1, hónap: 1. | Teljesítve( |
| Komponens: 1 | 1.1.2 Kétnapos bevezető szeminárium a 21 vezető számára. A képzésben a kísérletre kijelölt vezetők vettek – és felkészültek arra, hogy (a későbbiekben) mintaként szolgálnak majd a szolgáltatási modell országos kiterjesztése során. A bevezető szemináriumra a projekt 1. negyedévének 2. hónapjában került sor. | Projekt negyedév:1, hónap: 2. | Teljesítve( |
| Komponens: 1 | 1.1.3 Az FH a projekt 1. negyedévének 2. hónapjában tájékoztatja a kísérletben részt nem vevő kirendeltségeket. | Projekt negyedév:1, hónap: 2. | Teljesítve( |
| Komponens: 1 | 1.2.1 A 21 kirendeltség legfontosabb teljesítménymutatóinak felmérése az 1. negyedév 2. hónapjában. | Projekt negyedév:1, hónap: 2. | Teljesítve( |
| Komponens: 1 | 1.2.2 Az 500-600 vállalat körében elvégzendő felmérést a projekt 1. negyedévének 2. és 3. hónapjában tervezik meg és bonyolítják le. A felmérés során egyedi kérdésekkel egészítik ki a reprezentatív vállalati körben végzett rendszeres felmérések kérdéseit. A kiegészítő kérdésekre válaszoló cégek ennek megfelelően a 21 kirendeltség rendszeres felméréseiben szereplő fix vállalati körből kerülnek ki.. | Projekt negyedév:1, hónap: 2 és 3. | Teljesítve( |
| Komponens: 1 | 1.2.2 A mintegy 500 munkanélküli körében elvégzendő felmérésre 14 nap alatt kerül sor, az eredményeket a projekt 1. negyedév 3. hónapjának végéig véglegesítik. A részvételre felkért munkanélküliek abból a körből kerülnek ki, amelyet az ÁFSz eddig is igénybe vett az adatgyűjtések során, illetve találkozók és beszélgetések alkalmával. A tervek szerint 500-nál több válasz is érkezhet, de már 500 is statisztikailag érvényes alap a helyzetfelméréshez. | Projekt negyedév:1, hónap: 3. | Teljesítve( |
| Komponens: 1 | 1.2.3 A helyzetfelmérés eredményeit és a 21 kirendeltség releváns fő teljesítménymutatóit a projekt 2. negyedévének 1. hónapja során elemzik. A Twinning Partnerek az elemzés alapján alakítják ki az új szolgáltatási modell elemeit. | Projekt negyedév:2, hónap: 1. | Teljesítve( |
| Komponens: 1 | 1.3.1 A Tagjelölt Ország a projekt 2. negyedévének 2. hónapjában kapja meg a jobb személyre szabott kiszolgálás érdekében tett javaslatokat tartalmazó jelentést. | Projekt negyedév:2, hónap: 2. | Teljesítve( |
| Komponens: 1 | 1.3.2 A Tagjelölt Ország a projekt 2. negyedévének 2. hónapjában kapja meg a munkaadók jobb kiszolgálása érdekében tett javaslatokat tartalmazó jelentést. | Projekt negyedév:2, hónap: 2. | Teljesítve( |
| Komponens: 1 | 1.3.3 Bevezetés a Tagjelölt Ország számára az ügyfélbesorolási rendszerbe a projekt 2. negyedévének 2. hónapjában. Az ET a projekt 2. negyedévének 1. hónapjában adja át a Tagjelölt Ország számára a veszélyeztetett munkanélküli csoportok meghatározásáról és kezeléséről szóló általános információkat. | Projekt negyedév:2, hónap: 1. | Teljesítve( |
| Komponens: 1 | 1.3.4 A KIOSK rendszer hardver és szoftverelemeinek kialakításáról szóló kézikönyv átadása a projekt 2. negyedévének 3. hónapjában. | Projekt negyedév:2, hónap: 3. | Teljesítve ( |
| Komponens: 1 | 1.4.1 A kétnapos vezetői felkészítő szemináriumra a projekt 3. negyedévének 1. hónapjában kerül sor. | Projekt negyedév:3, hónap: 1. | Teljesítve ( |
| Komponens: 1 | 1.4.2 A tanulmányút szervezésére és lebonyolítására a projekt 3. negyedévének 2. hónapjában kerül sor. Ebben a fázisban egy értékelő szeminárium biztosítja az eredmények széles körű elterjesztését (1.4.3), valamint a kipróbálásban – majd később az országos bevezetésben – résztvevő vezetőktől elvárt elkötelezettséget. | Projekt negyedév:3, hónap: 2. | Teljesítve ( |
| Komponens: 1 | 1.4.3 A kétnapos szeminárium értékelő űrlapja közös hátteret ad a Tagjelölt Ország minisztériumai, az ÁFSz, a 21 résztvevő vezető és a megyei központok számára. Az értékelő szemináriumra a projekt 3. negyedévének 2. hónapjában kerül sor. | Projekt negyedév:3, hónap: 2. | Teljesítve ( |
| Komponens: 1 | 1.5.1 Az új szolgáltatási modell átlátható és következetes terve a projekt 3. negyedévének 3. hónapjában kerül kialakításra. | Projekt negyedév:3, hónap: 3. | Előkészítve |
| Komponens: 1 | 1.5.2 A szolgáltatási modell elemek bevezetése dokumentálásra kerül a kipróbálás teljes időszakában: a projekt 6. és 7. negyedévében. | Projekt negyedév:6 és 7. |  |
| Komponens: 1 | 1.5.3 A felhasználói felmérésekre (az 500-600 vállalkozás és körülbelül 500 munkanélküli bevonásával) a projekt 8. negyedévének 1. hónapjában kerül sor. | Projekt negyedév:7, hónap: 3 (módosító levél:2). |  |
| Komponens: 1 | 1.5.5 A modell szükség szerint kiigazításra és módosításra kerül. A módosított modellt kiosztják a 21 kiválasztott kirendeltségnek a 8. negyedév 3. hónapjában. | Projekt negyedév:8, hónap: 2 (módosító levél:2). |  |
| Komponens: 1 | 1.5.6 A módosított modell országos bevezetésére a megállapodás időszaka után kerül sor (= a megállapodás időszaka alatt nincsenek meghatározva elérendő célok). |  |  |
| Komponens: 2 | 2.1.1 Háttéranyagként funkcionáló jelentés készül a tervezési fázisra a projekt 2. negyedévének 1. hónapjában. | Projekt negyedév:2, hónap: 1. | Teljesítve( |
| Komponens: 2 | 2.1.2 Javaslattevő jelentés készül az adatgyűjtési módszerekre vonatkozóan. Továbbá, a jelentés kérdőív javaslatokat és adatgyűjtési útmutatásokat fog tartalmazni. A jelentés a projekt 2. negyedévének 2. hónapjában kerül kialakításra. | Projekt negyedév:2, hónap: 2. | Teljesítve( |
| Komponens: 2 | 2.1.3 Az eredmény egy tervezési kézikönyv lesz (az új és módosított MIR tulajdonságok bevezetésének konkrét igényeivel) a projekt 2. negyedévének 2. hónapjában. | Projekt negyedév:2, hónap: 2. | Teljesítve( |
| Komponens: 2 | 2.1.4 A MIR adatgyűjtési rendszer a projekt 5. negyedévének 3. hónapjában kerül bevezetésre. | Projekt negyedév:5, hónap: 3. |  |
| Komponens: 2 | 2.2.1 A releváns táblázatokról, ábrákról, statisztikákról javaslat kerül benyújtásra az FH-nak a projekt 2. negyedévének 2. hónapjában. | Projekt negyedév:2, hónap: 2. | Teljesítve( |
| Komponens: 2 | 2.2.2 A KIOSZK ezen területének funkcióira vonatkozó javaslatok kerülnek benyújtásra az FH-nak a projekt 2. negyedévének 2. hónapjában. | Projekt negyedév:2, hónap: 2. | Teljesítve( |
| Komponens: 2 | 2.2.3 Statisztikai információk lekérdezésére vonatkozó javaslat kerül kidolgozásra a projekt 2. negyedévének 2. hónapjában. | Projekt negyedév:2, hónap: 2. | Teljesítve( |
| Komponens: 2 | 2.2.4 A MIR ügyfél és munkatárs információs rendszere készen áll a bevezetésre a projekt 5. negyedévének 3. hónapjában. | Projekt negyedév:5, hónap: 3. |  |
| Komponens: 2 | 2.3.1 A tényfeltárás eredményeiről szóló jelentés kerül benyújtásra az FH-nak a projekt 2. negyedévének 2. hónapjában. | Projekt negyedév:2, hónap: 2. | Teljesítve( |
| Komponens: 2 | 2.3.2 A regionális/helyi projektek támogatásának ezen területén létrehozandó jellemzőkre vonatkozó javaslat kerül benyújtásra az FH-nak a projekt 2. negyedévének 2. hónapjában. | Projekt negyedév:2, hónap: 2. | Teljesítve( |
| Komponens: 2 | 2.3.3 A MIR ügyfél és munkatárs információs rendszere készen áll a bevezetésre a projekt 5. negyedévének 3. hónapjában. | Projekt negyedév:5, hónap: 3. |  |
| Komponens: 2 | 2.4.1 Jelentés kerül benyújtásra az FH-nak, mely javaslatokat tartalmaz mutatószámok kidolgozására a tervezés, költségvetés és teljesítmény menedzselés területén a projekt 2. negyedévének 2. hónapjában.. | Projekt negyedév:2, hónap: 2. | Teljesítve( |
| Komponens: 2 | 2.4.2 Jelentés kerül benyújtásra az FH-nak, mely javaslatokat tartalmaz mutatószámok kidolgozására az EU Stratégiai Irányelvek szerint a projekt 2. negyedévének 2. hónapjában. | Projekt negyedév:2, hónap: 2. | Teljesítve( |
| Komponens: 2 | 2.4.3 A MIR vezetői/mutatószám rendszere készen áll a bevezetésre a projekt 5. negyedévének 3. hónapjában. | Projekt negyedév:5, hónap: 3. |  |
| Komponens: 3 | 3.1.1 A belső irodai környezet terve a projekt 2. negyedévének 3. hónapjában kerül kidolgozásra. | Projekt negyedév:2, hónap: 2 és 3 (módosító levél:2).. | Teljesítve( |
| Komponens: 3 | 3.2.1 Az irodai berendezésre vonatkozó javaslatot tartalmazó jelentés kerül összeállításra a projekt 2. negyedévének 3. hónapjában. | Projekt negyedév:2, hónap: 3. | Teljesítve( |
| Komponens: 3 | 3.2.2 A bútorzatra vonatkozó technikai jellemzők meghatározása a projekt 3. negyedévének 1. hónapjában készül el. | Projekt negyedév:3, hónap: 1. | Teljesítve( |
| Komponens: 3 | 3.2.3 A szállító kiválasztására a projekt 5. negyedévének 1. hónapjában kerül sor. (Nem része a twinning megállapodásnak). | Projekt negyedév:5, hónap: 1. |  |
| Komponens: 3 | 3.2.4 Az új irodai berendezés beszerelését a projekt 5. negyedévének 3. hónapjában fogják ellenőrizni. | Projekt negyedév:5, hónap: 3. |  |
| Komponens: 3 | 3.3.1 Jelentés készül, mely tartalmazza az új beléptető rendszer javaslatát a projekt 3. negyedévének 1. hónapjában. | Projekt negyedév:3, hónap: 1. | Teljesítve( |
| Komponens: 3 | 3.3.2 A beléptető rendszer technikai jellemzőinek meghatározása a projekt 3. negyedévének 2.hónapjában készül el. | Projekt negyedév:3, hónap: 2. | Teljesítve( |
| Komponens: 3 | 3.3.3 A szállító kiválasztására a projekt 5. negyedévének 1. hónapjában kerül sor. | Projekt negyedév:5, hónap: 1. |  |
| Komponens: 3 | 3.3.4 Az új beléptető rendszer beszerelése a projekt 5. negyedévének 3. hónapjában kerül ellenőrzésre. | Projekt negyedév:5, hónap: 3. |  |
| Komponens: 3 | 3.4.1 A témával kapcsolatban jelentés készül a projekt 2. negyedévének 3. hónapjában. | Projekt negyedév:2, hónap: 3. | Teljesítve( |
| Komponens: 4 | 4.1.1 A szolgáltatási komponens felelősei a tananyagot és a képzési anyagokat a projekt 3. negyedévének 2. hónapjában kapják meg. | Projekt negyedév:3, hónap: 1 és 2 (módosító levél:2). | Teljesítve( |
| Komponens: 4 | 4.1.2 A szolgáltatási komponens felelősei a tananyagot és a képzési anyagokat a projekt 3. negyedévének 2. hónapjában kapják meg. | Projekt negyedév:3, hónap: 1 és 2 (módosító levél:2). | Teljesítve( |
| Komponens: 4 | 4.2.1 21 oktató kerül kinevezésre ahhoz, hogy részt vegyen a képzésben, majd képes legyen a képzés átadására saját kollegái számára a projekt 3. negyedévének 2. hónapjában. | Projekt negyedév:3, hónap: 2 és 3 (módosító levél:2). | Teljesítve( |
| Komponens: 4 | 4.2.2 21 oktató kerül felkészítésre ahhoz, hogy továbbadja a képzés eredményeit a projekt 4. negyedévének 2. hónapjában. | Projekt negyedév:4, hónap: 2. | Teljesítve ( |
| Komponens: 4 | 4.3.1 Ütemterv készül a projekt 4. negyedévének 2. hónapjában. | Projekt negyedév:4, hónap: 2. | Teljesítve ( |
| Komponens: 4 | 4.3.2 18 kéthetes tanfolyam kerül elvégzésre a projekt 5. negyedévében. | Projekt negyedév:5. |  |
| Komponens: 4 | 4.3.3 Minimum kétszer a tanfolyamok során értékelő lapok kitöltésére és visszacsatolásra kerül sor a projekt 5. negyedévében. | Projekt negyedév:5. |  |
| Komponens: 4 | 4.4.1 Kialakításra kerül a munkatársak folyamatos és átfogó képzésének terve, melyet kiosztanak a kirendeltségeknek a projekt 7. negyedévének 2. hónapjában. | Projekt negyedév:7, hónap: 2. |  |
| Komponens: 4 | 4.5.1 Irányelvek (vagy modell tervek) készülnek a tagjelölt országok hatóságainak bevonásával, és a különböző szintű képzési elemek integrálásra kerülnek a képzésbe a projekt 4. negyedévének 1. hónapjában. | Projekt negyedév:4, hónap: 1. |  |
| Komponens: 4 | 4.6.1 A twinning szakértők segítségnyújtására a projekt 2. negyedévének 2. hónapjában kerül sor. | Projekt negyedév:2, hónap: 2. | Teljesítve( |
| Komponens: 5 | 5.1.1 Sor kerül 21 vezető képzésére, és felkészítésére a projekt 5. negyedévének 1. hónapjában. | Projekt negyedév:5, hónap: 3 (módosító levél:2). |  |
| Komponens: 5 | 5.2.1 A változás kezelési modellek sikeres elvégzésének dokumentált bizonyítéka fog az FH rendelkezésére állni a projekt 6. és 7. negyedévében (a kipróbálás időszakában). | Projekt negyedév:6 és 7 |  |
| Komponens: 5 | 5.3.1 Az átszervezési igények azonosításra kerülnek, majd átadásra az FH-nak. Ezek lesznek a szemináriumi forgatókönyvek kiinduló pontjai a projekt 6. negyedévében. | Projekt negyedév:6. |  |
| Komponens: 5 | 5.3.2 Az átszervezési munkaterv (részletesen 3 hónapra vonatkozóan, és vázlatos formában a következő évre) a szemináriumon kerül kidolgozásra a projekt 7. negyedévének 1. hónapjában. | Projekt negyedév:7, hónap: 1. |  |
| Komponens: 5 | 5.4.1 A bevezetés után konszenzus alakul ki a kísérlet munkaterjedelmére vonatkozóan a projekt 5. negyedévének 3. hónapjában. | Projekt negyedév:5, hónap: 3. |  |
| Komponens: 5 | 5.4.2 Hét kirendeltség (vagy végső soron több vagy kevesebb) kerül kiválasztásra és felkészítésre a kipróbáláshoz a projekt 6. negyedévének 2. és 3. hónapjaiban. | Projekt negyedév:6, hónap: 2 és 3. |  |
| Komponens: 5 | 5.4.3 Elkészül a kipróbálás kiértékelése, valamint egy javaslat az országos bevezetéshez a projekt 7. negyedévének 3. hónapjában. | Projekt negyedév:7, hónap: 3. |  |
| Komponens: 6 | 6.1.1 Kidolgozásra kerül egy jelentés a jelenlegi hardver kapacitásról a projekt 2. negyedévének 2. hónapjában. | Projekt negyedév:2, hónap: 2 és 3 (módosító levél:2). | Teljesítve( |
| Komponens: 6 | 6.1.2 Javaslatok kerülnek kidolgozásra az ÁFSz hardver infrastruktúrájának fejlesztéséről a projekt 2. negyedévének 2. hónapjában. | Projekt negyedév:2, hónap: 2 és 3 (módosító levél:2). | Teljesítve( |
| Komponens: 6 | 6.1.3 A technikai specifikációk a projekt 2. negyedévének 3. hónapjában készülnek el. | Projekt negyedév:2, hónap: 2 és 3 (módosító levél:2). | Teljesítve( |
| Komponens: 6 | 6.1.4 A szállító kiválasztása (a teljes 1. Szállítói Szerződésre) a projekt 5. negyedévének 1. hónapjában történik. Ez kizárólag a tagjelölt ország felelőssége. | Projekt negyedév:5, hónap: 1. |  |
| Komponens: 6 | 6.1.5 Az új hardvert a jelenlegi számítástechnikai rendszerhez a projekt 5. negyedévének 3. hónapjában fogják hozzákapcsolni. | Projekt negyedév:5, hónap: 3. |  |
| Komponens: 6 | 6.2.1 Javaslatok készülnek (egy jelentésben) a KIOSzK hardverre a projekt 2. negyedévének 2. hónapjában. | Projekt negyedév:2, hónap: 2. | Teljesítve( |
| Komponens: 6 | 6.2.2 A technikai specifikációk a projekt 2. negyedévének 3. hónapjában készülnek el. | Projekt negyedév:2, hónap: 3. | Teljesítve( |
| Komponens: 6 | 6.2.3 A szállító kiválasztására a projekt 5. negyedévének 1. hónapjában kerül sor. (Lásd a fenti megjegyzéseket a tenderezéssel kapcsolatban). | Projekt negyedév:5, hónap: 1. |  |
| Komponens: 6 | 6.2.4 Az új hardver bekapcsolása a jelenlegi számítástechnikai rendszerbe a projekt 5. negyedévének 3. hónapjában fog megvalósulni. | Projekt negyedév:5, hónap: 3. |  |
| Komponens: 6 | 6.3.1 A KIOSzK szoftverre vonatkozó javaslatok (egy jelentésben) a projekt 2. negyedévének 1. hónapjában készülnek el. | Projekt negyedév:2, hónap: 3 (módosító levél:2). | Teljesítve( |
| Komponens: 6 | 6.3.2 A tender anyag elkészítése a projekt 2. negyedévének 2. hónapjában a tagjelölt ország felelőssége. | Projekt negyedév:2, hónap: 3 (módosító levél:2). | Előkészítve/késésé |
| Komponens: 6 | 6.3.3 A szállító kiválasztása a projekt 4. negyedévének 3. hónapjában a tagjelölt ország felelőssége.. | Projekt negyedév:4, hónap: 3. |  |
| Komponens: 6 | 6.3.4 A KIOSzK szoftver a projekt 5. negyedévének 3. hónapjában kerül kifejlesztésre. | Projekt negyedév:6, hónap: 1 és 2 (módosító levél:2). |  |
| Komponens: 6 | 6.3.5 A KIOSzK-ok tesztelésére és beüzemelésére a projekt 6. negyedévének 1. hónapjában kerül sor. | Projekt negyedév:6, hónap: 1 és 2 (módosító levél:2). |  |
| Komponens: 6 | 6.3.6 A felhasználók képzésére/eszközzel való megismertetésére a projekt 6. negyedévének 2. hónapjában kerül sor. | Projekt negyedév:6, hónap: 2. |  |
| Komponens: 6 | 6.4.1 Javaslatok (jelentésben) készülnek a MIR szoftverre a projekt 2. negyedévének 1. hónapjában. | Projekt negyedév:2, hónap: 2 és 3 (módosító levél:2). | Teljesítve( |
| Komponens: 6 | 6.4.2 A tender anyag elkészítése a projekt 2. negyedévének 2. hónapjában a tagjelölt ország felelőssége. | Projekt negyedév:2, hónap: 2 és 3 (módosító levél:2). | Előkészítve/késés |
| Komponens: 6 | 6.4.3 A szállító kiválasztása a projekt 4.negyedévénak 3. hónapjában a tagjelölt ország felelőssége. | Projekt negyedév:4, hónap: 3. |  |
| Komponens: 6 | 6.4.4 A MIR szoftver kifejlesztésére a projekt 5. negyedévének 3. hónapjában kerül sor. | Projekt negyedév:6, hónap: 1 és 2 (módosító levél:2). |  |
| Komponens: 6 | 6.4.5 A MIR szoftver tesztelésre és beüzemelésre kerül a projekt 6. negyedévének 1. hónapjában. | Projekt negyedév:6, hónap: 1 és 2 (módosító levél:2). |  |
| Komponens: 6 | 6.4.6 A felhasználók képzése/új eszközökkel történő megismertetése a projekt 6. negyedévének 2.hónapjában zajlik. | Projekt negyedév:6, hónap: 2. |  |
| Komponens: 7 | 7.3.1 Hat munkaút a projekt 1, 3, 4, 5, 6 és 8. negyedévében. | Projekt negyedév:1, 3, 4, 5, 6 és 8. | A tervek szerint következik |
| Komponens: 7 | 7.3.2 Négy munkaút a projekt 1, 4, 6 és 8. negyedévében. | Projekt negyedév:1, 4, 6 és 8. | A tervek szerint következik |
| Komponens: 7 | 7.4.1 Öt irányító bizottsági megbeszélésre kerül sor a projekt 1. negyedévének 3. hónapjában; a projekt 3. negyedévének 1. hónapjában; a projekt 4. negyedévének 1. hónapjában; a projekt 6. negyedévének 1. hónapjában; és a projekt 8. negyedévének 1. hónapjában | Projekt negyedév:1, hónap: 3; Projekt negyedév:3, hónap: 1; Projekt negyedév:4, hónap: 1; Projekt negyedév:6, hónap: 1; és Projekt negyedév:8, hónap: 1. | A tervek szerint következik |
| Komponens: 7 | 7.5.1 Hat munkaút a projekt 5. negyedévének 2. hónapjában, a projekt 5.negyedévének 3. hónapjában, a projekt 6. negyedévének 1. hónapjában, a projekt 6. negyedévének 3. hónapjában, a projekt 7. negyedévének 1. hónapjában, és a projekt 8. negyedévének 1. hónapjában. | 2 munkaútra változott a 2003 március 21-i módosításban. Projekt negyedév:7, hónap: 1 és Projekt negyedév:8, hónap: 1. |  |
| Komponens: 7 | 7.6.1 A záró szemináriumra 2004 júniusában kerül sor. Az értékelés és eredmények fontos alapot képeznek az új szolgáltatási modell és a számítógépes információs rendszer országos bevezetéséhez. | Projekt negyedév:7, hónap: 1. |  |