A PHARE HU/IB/2002/SO/02 jelzetű twinning projektje

5. sz. negyedéves beszámoló

Időszak: 2003. szeptember 19.–  2003. december 19.

„B” melléklet

# VÉGREHAJTÁSI TERV

# az új szolgáltatási modell bevezetésére

Az alábbi Végrehajtási Terv ’AZ Állami Foglalkoztatási Szolgálat modernizációja” című Phare-projekt Twinning Megállapodásának „1.5.1-ös: Az új szolgáltatási modell kipróbálására vonatkozó átlátható és következetes terv kialakítása” megnevezésű részéhez kapcsolódik.

Jelen Végrehajtási Terv a kísérleti szakasz előrelátható – új – ütemtervét mutatja be. Hangsúlyozzuk, hogy a Twinning Programban meghatározott várható eredmények egyike sem módosul, annak ellenére, hogy az új szolgáltatási modell kipróbálásának eredeti ütemtervén lényeges változtatásokat hajtottunk végre. A teljes szolgáltatási modell egy időben történő bevezetésének eredeti elképzelése helyett ugyanis a lépésről lépésre haladó megközelítést választottuk.

Az új szolgáltatási modell előkészítésében és kialakításában résztvevő munkatársaknak és munkacsoportok tagoknak nagyon sokat kellett tenniük az elmúlt időszakban azért, hogy a Végrehajtási Terv a jelenlegi formájában megfogalmazódhasson. A projekt vezetősége ezúton is szeretné megköszönni mindenkinek az eddigi munkában – és a Végrehajtási Terv elkészítésében – való odaadó közreműködését.

A Végrehajtási Terv – a jelenlegi formájában – első változatnak tekintendő, a határidők, felelősök vonatkozásában kisebb változások adódhatnak ugyan, de a további munka ütemezését alapvetően ez a dokumentum határozza meg.

A szoros ütemezésből és a feladatok komplexitásából is kitűnik, hogy a kísérleti modell sikeres bevezetése szempontjából kulcsfontosságú az összehangolt munka és a határidőknek megfelelő teljesítés.

Jelmagyarázat:

( = megvalósult

~  = folyamatban

( = az eredeti tervek szerint előkészítve

!!! = kiemelt,sürgős feladat

| Tevékenység | Feladat | Főfelelős | Felelősök | Határidő | Állapot |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Képzés, tananyagfejlesztés |  |  |  |  |  |
| Oktatók képzése | 21 oktató kiképzése; A kirendeltségi munkatársak képzési tervének elkészítése; Képzési helyszínek kiválasztása; /logisztika, tananyag/ | Barta Zsuzsa | Phare-munkacsoport + 4. munkacsoport + FH | 2003. szeptember | ( |
| Kirendeltségi munkatársak képzése | Kirendeltségi munkatársak képzése Budapesten, Pécsett és Debrecenben. 5 rövid távú szakértő és az előcsatlakozási szakértő szupervíziója mellett | Bent Dupont | Barta Zsuzsa + Oktatók + Phare munkacsoport | 2003. december | ( |
| Tananyagfejlesztés | A munkatársképzési tananyaga Phare intranet-oldal kialakítása | Bent Dupont | 1. és 4. munkacsoport + Phare-munkacsoport Simkó János | 2003. szeptember | ( |
| A tananyag továbbfejlesztése (gyakorlat-orientált megközelítéssel) | A tananyag továbbfejlesztése az új szolgáltatási modell gyakorlati megvalósításához illeszkedően | Barta Zsuzsa | Bent Dupont + Simkó János + 1. és 4. munkacsoportok | 2004. március |  |
| Tanulmányutak, megbeszélések |  |  |  |  |  |
| Kirendeltség-vezetők dániai/svédországi tanulmányútja | tanulmányút | Bent Dupont | Phare-munkacsoport | 2003. május | ( |
| Megyei igazgatók, Irányító Bizottsági tagok, FH és minisztériumi vezetők svédországi tanulmányútja | tanulmányút | Bent Dupont | Phare-munkacsoport + FH nemzetközi osztály + tagországi projektvezető | 2003. október | ( |
| Egyeztető megbeszélések a megyei igazgatókkal kisebb csoportokban az alapvető ajánlások és a javasolt módszertan összehangolása céljából | Konzultáció a megyei igazgatókkal | Bent Dupont | Simkó János Béni Gabi Phare-munkacsoport | 2004. január |  |
| A szolgáltatási modell bevezetésének és a projekt alakulásának folyamatos nyomon követése | Tájékoztatás a megyei igazgatók havi rendszeres megbeszélésén | Pirisi Károly | Béni Gabi Szarvas Sándor Bent Dupont | Havonta egyszer |  |
| Minőségbiztosítás |  |  |  |  |  |
| Az EFQM modell bemutatása | 3-napos szeminárium a CAF-modell kipróbálására kiválasztott 6 kísérleti kirendeltség minőségügyi munkacsoport vezetői (megyei igazgatók és helyettesek) számára | Madarász Sándor | 4-es és 5.-ös munkacsoport | 2003. november 10-11-12 /Hotel Manréza, Dobogókő/ | ( |
| A szervezeti átalakítás, a változásmenedzsment elméleti, módszertani ismereteinek bemutatása, bevezetés a minőségfejlesztési ismeretekbe, az EFQM alapjainak bemutatása | 5-napos szeminárium a kísérleti kirendeltségek vezetői számára (egy rövidtávú szakértő szupervíziója és szakértői támogatása mellett) | Madarász Sándor | 4-es és 5.-ös munkacsoport + Phare-munkacsoport | 2003. december 1-5 /Hotel Szép Alma, Zirc/ | ( |
| Változás-kezelés, a szolgáltatási modell gyakorlati bevezetésének kirendeltségi végrehajtási terve | 3-napos követő szeminárium/műhelymunka kirendeltség-vezetőknek | Madarász Sándor | 5. munkacsoport + Phare-munkacsoport | 2004. május |  |
| Az új irodai környezet kialakítása |  |  |  |  |  |
| Az új irodai környezet kialakítása | A 21 kedvezményezett kirendeltség felmérése, ajánlások megfogalmazása, egyedi berendezési tervek készítése | Székely Éva | 3-as munkacsoport Wunderlich Ilona, felkért külső szakértő | 2003. június | ( |
|  | Az irodabútorok és irodai felszerelések beszerzését célzó tender Technikai Specifikációjának benyújtása és jóváhagyása | Székely Éva | Béni Gabi 3. munkacsoport | 2003. november | ( |
|  | A tender meghirdetése | Béni Gabi | Székely Éva 3. munkacsoport | 2003. december | ( |
|  | Bírálók jelölése | Szarvas Sándor | Pirisi Károly Székely Éva Béni Gabi | 2004. február |  |
|  | Beszállító kiválasztása | Székely Éva | Béni Gabi + bíráló bizottság | 2004 április |  |
|  | Bútorok, irodai eszközök szállítása, telepítése | Székely Éva | 3. munkacsoport Magyar Károly | 2004 június |  |
| Kirendeltségi épületek átalakítása (információs tér létrehozása) |  |  |  |  |  |
|  | A rekonstrukciós feladatokhoz szükséges pénzügyi igények felmérése a szükséges pénzösszegek biztosításának előkészítése | Székely Éva | 3. munkacsoport Magyar Károly Béni Gabi | 2003. május | ( |
|  | A beruházási keret biztosítása | Székely Judit | Szarvas Sándor Magyar Károly Vajdovics Jánosné | 2003. szeptember | ( |
|  | Kiviteli tervek kidolgozása, szerződéskötés kivitelezőkkel, műszaki ellenőrzés | Magyar Károly | megyei igazgatók Székely Éva Vajdovics Jánosné Házi Imre Béni Gabi | 2004. december |  |
|  | Az információs terek létrehozása/ az átalakítási munkák lezárása | Magyar Károly | megyei igazgatók Székely Éva Vajdovics Jánosné Házi Imre Béni Gabi | 2004. március |  |
| Informatikai infrastruktúra |  |  |  |  |  |
|  | A Technikai Specifikáció benyújtása és jóváhagyása | Szántó Tamás | 6. munkacsoport Béni Gabi | 2003. november | ( |
|  | A tender meghirdetése | Béni Gabi | Szántó Tamás 6. munkacsoport | 2003. december |  |
|  | Bírálók jelölése | Szarvas Sándor | Pirisi Károly Szántó Tamás Béni Gabi | 2004. február |  |
|  | Beszállító kiválasztása | Szántó Tamás | Béni Gabi értékelő bizottság | 2004. március |  |
|  | Szállítás, telepítés és tesztelés. (rövidtávú szakértő szupervíziója és szakmai támogatása mellett) | Szántó Tamás | 6. munkacsoport + Phare-munkacsoport | 2004. május |  |
| IT környezet |  |  |  |  |  |
|  | A kísérleti kirendeltségek IT infrastrukturális és műszaki feltételeire vonatkozó helyzetfelmérő tanulmány elkészítése | Szántó Tamás | 6. munkacsoport | 2003. december |  |
|  | Az új hardverek installálási tervének kidolgozása | Szántó Tamás | 6. munkacsoport | 2004. március |  |
|  | A svéd KIOSZK-ok installálása, az ÁFSZ-portálhoz/Internethez való hozzáférés biztosítása | Szántó Tamás | Tóth József | 2003. december 31. |  |
|  | Az ÁFSZ Portál működtetése a svéd KIOSZK-okon | Szántó Tamás | 6. munkacsoport + kísérleti kirendeltségek | 2004. január |  |
|  | Megfelelő szerver(ek), routerek működésének biztosítása, megyei igazgatók kötelezettségvállalása a routerek megvásárlására/kibérelésére a kísérleti kirendeltségek informatikai rendszerének megfelelő működése érdekében (intézkedés a megyei igazgatók sziráki megbeszélésén) | Szántó Tamás | Vladiszavlyev András megyei igazgatók Béni Gabi | 2003. november 26-27-28 |  |
|  | A kísérleti szakasz első részének alapfeltétele a stabil és jól működő Internet-hozzáférés biztosítása a kísérleti kirendeltségeken. A ’kormányzati gerinchez’ való csatlakozás lehetőségének tesztelése. A megfelelő sávszélesség és Internet-hozzáférés biztosítása | Szántó Tamás | 6. munkacsoport | 2004. január |  |
|  | Meg kell vizsgálni annak a lehetőségét, hogy a szegedi álló kioszkok szoftvere milyen módon adaptálható a svéd kioszkokra – az ÁFSZ Portál hatékony működtetése szempontjából, a svéd kioszkok működésének biztosítása | Szántó Tamás | 6. munkacsoport Kiss János | 2003. december |  |
| Profiling |  |  |  |  |  |
|  | Meg kell vizsgálni a (szegedi) ügyfél-áttekintő rendszer adaptálási lehetőségét a kísérleti szakasz első fázisában | Szántó Tamás | Kiss János | 2003. december 31. |  |
|  | Lehetőséget kell biztosítani a kísérleti kirendeltségeknek egy gyors ügyfél-áttekintő elkészítésére | Szántó Tamás | 6. munkacsoport Kiss János | 2004. január |  |
|  | Tapasztalatgyűjtés a kategorizálási modell dán kísérleti bevezetése alapján | Bent Dupont | Lázár György | 2003. december |  |
|  | Modell kidolgozása a tartós munkanélkülivé válás kockázatának valószínűségi alapú leírásárára | Lázár György | Vladiszavlyev András 1.-es munkacsoport | 2004. január–március |  |
| Szoftverfejlesztés |  |  |  |  |  |
|  | Szoftver-műveletek prioritási listája | Vladiszavlyev András | 1. munkacsoport | 2003. október | ( |
|  | A szoftverfejlesztési Technikai Specifikáció elkészítése és benyújtása a CFCU-hoz | Szántó Tamás | 6. munkacsoport | 2003. november | ( |
|  | A Technikai Specifikáció jóváhagyatása | Szántó Tamás | 6. munkacsoport | 2003. december | !!! |
|  | Az új szolgáltatási modell elemeit támogató szoftverekre vonatkozó tender meghirdetése | Béni Gabi | Szántó Tamás 6. munkacsoport | 2004. január |  |
|  | Bírálók jelölése | Szarvas Sándor | Pirisi Károly Szántó Tamás Béni Gabi | 2004. február |  |
|  | Beszállító kiválasztása Megállapodás a beszállítóval a prioritást élvező elemek kiszállításának ütemezéséről | Szántó Tamás | 6. munkacsoport + bíráló bizottság | 2004. április |  |
|  | Kiszállítás és tesztelés. (rövidtávú szakértői támogatással) Megj.: A kiszállítás ütemezését a prioritási listának megfelelően kell beosztani, azaz elsődleges prioritás KIOSZK keret-program, önéletrajzi és álláshely- adatbank – ezzel párhuzamosan eLearning szoftver – és MIR egy későbbi szakaszban | Szántó Tamás | 6. munkacsoport | 2004. júniustól 2004. októberig |  |
| Az új szolgáltatási modell lépcsőzetes bevezetése |  |  |  |  |  |
| Az eredeti tervek aktualizálása Végrehajtási Terv készítése | A bevezetés az alábbi két ütemben történik 1. fázis: 2004. február–szeptember /a megfelelő tárgyi feltételrendszer kialakításával párhuzamosan/ 2. fázis: 2004. szeptember–2005. június /a szükséges eszközök birtokában/ | Bent Dupont Pirisi Károly Simkó János | Vladiszavlyev András, Székely Éva, Szántó Tamás, Vass István, Béni Gabi | 2003. november |  |
|  | Az új ütemtervet egyeztetni kell a kedvezményezettekkel, a felelősökkel, a Minisztériummal és az Irányító Bizottsággal | Bent Dupont | Szarvas Sándor Simkó János Béni Gabi, svéd projektvezető, megyei igazgatók, kirendeltség-vezetők | 2003. december |  |
|  | Az új ütemterv jóváhagyásának megfelelően módosítani kell az eredeti Twinning Megállapodást | Bent Dupont | Szarvas Sándor Béni Gabi | 2003. december |  |
|  | Az érintettek tájékoztatása a szolgáltatási modell végső tartalmáról és a bevezetés ütemezéséről | Bent Dupont | Phare-munkacsoport | 2003. december |  |
| Részletes szakmai tematika |  |  |  |  |  |
|  | Módszertani dokumentum készítése a szolgáltatási modell egyes elemeinek gyakorlati alkalmazása céljából (2.1 verzió) | Vladiszavlyev András | 1. munkacsoport | 2003. október | ( |
|  | Levélminta munkáltatókkal történő kapcsolatfelvételre, Új együttműködési megállapodás minta | Vladiszavlyev András | 1. munkacsoport | 2003. október vége | ( |
|  | Javaslatok negyedéves előrejelzésekre (a Megyei Munkaügyi Tanács kezdeményezése) a KKV-k közötti negyedéves munkaerő-értesítések alapján | Vladiszavlyev András | 1. munkacsoport | 2003. október vége | ( |
|  | Átfogó működési modell kidolgozása és jóváhagyatása | Bent Dupont | Vladiszavlyev András Béni Gabi Munkacsoport-vezetők | 2003. december |  |
|  | Az FH-nak új utasításokat és módszertani eljárási rendeket kell kidolgoznia a következő területekre vonatkozóan: Álláshelyek bejelentése Együttműködési megállapodások kialakítása munkáltatókkal Hogyan lehet elérni, hogy a negyedéves értesítések eredményei megjelenjenek a kirendeltségi munkatervben? Új teljesítmény-mutatók működtetése (és utasítás arra vonatkozóan, hogy miként lehet kisebb súlyt fektetni a meglévő mutatókra) Együttműködési megállapodások megkötése (egyéni akciótervek) Lista a kísérleti kirendeltségek aktuális eljárásainak könnyítéséről (hogy időt takaríthassanak meg a szolgáltatási modell bevezetésére) – a jogi csoport ajánlását követően 30/2000.GM rendelet módosítása | Simkó János Somodi Zsuzsa | Vladiszavlyev András Lőrincz Leó Fekete László 1. és 2. munkacsoport | 2004. február |  |
|  | Az új szolgáltatási, működési modell és az aktualizált végrehajtási terv minisztériumi jóváhagyása | Simkó János | Szarvas Sándor Pirisi Károly Bent Dupont Béni Gabi | 2003. december |  |
| Megyei igazgatók és helyi vezetők tájékoztatása | Írásbeli és szóbeli tájékoztatás és az átfogó működési modell terjesztése (a megyei igazgatók rendszeres találkozóján, szakmai megbeszéléseken, és a tapasztalatcserét segítő egyéb fórumokon) | Simkó János | Béni Gabi | 2004. január (illetve a projekt végéig folyamatos) |  |
| Az ÁFSZ külső kommunikációjának javítása |  |  |  |  |  |
|  | Központi szintű tájékoztatás a kipróbálás első szakaszának bemutatására (sajtóközlemény) | Pirisi Károly | Somodi Zsuzsa Simkó János Béni Gabi | 2004. február |  |
|  | Helyi szintű tájékoztatás (a központi tájékoztatással összehangoltan) | Pirisi Károly | Megyei igazgatók Somodi Zsuzsa Simkó János Béni Gabi helyi kirendeltség vezetők | 2004. február |  |
|  | Központi szintű tájékoztatás a kipróbálás második szakaszának bemutatására (interjúk, riportok, média) | Pirisi Károly | Somodi Zsuzsa Simkó János Béni Gabi | 2004. október |  |
|  | Helyi szintű tájékoztatás a kipróbálás második szakaszának bemutatására (interjúk, riportok, média) (a központi tájékoztatással összehangoltan) | Pirisi Károly | Megyei igazgatók Somodi Zsuzsa Béni Gabi helyi kirendeltség vezetők | 2004. október |  |
|  | Zárókonferencia | Bent Dupont | Phare- munkacsoport | 2004. július |  |
| HR (emberi erőforrások) |  |  |  |  |  |
|  | A kísérleti kirendeltségek emberi erőforrásainak átcsoportosítására vonatkozó terv készítése a kísérleti időszak első szakaszának végrehajtása céljából | Pirisi Károly | megyei igazgatók kirendeltség-vezetők Barta Zsuzsa Bent Dupont | 2004. január 31. |  |
|  | A kísérleti kirendeltségek emberi erőforrásainak átcsoportosítása | Pirisi Károly | megyei igazgatók kirendeltség-vezetők Barta Zsuzsa Bent Dupont | 2004. február–június |  |
|  | Munkatársak gyakorlat-orientált képzése a kísérleti kirendeltségek bázisán /az önkiszolgáló eszközök használata, a munkáltatói munkaerő-értesítések és a kategorizálási eszközök működtetése/ | Barta Zsuzsa | Phare-munkacsoport | 2004. szeptember |  |