A PHARE HU/IB/2002/SO/02 jelzetű twinning projektje

6. sz. negyedéves beszámoló

Időszak: 2003. december 19.–  2004. március 19.

„B” melléklet

# INTÉZKEDÉSI TERV

# az új szolgáltatási modell kirendeltségi bevezetésének elősegítésére, illetve biztosítására

# a PHARE-projektvezetés, a Foglalkoztatási Hivatal vezetői, szervezeti egységei és a PHARE- munkacsoportok számára

| Tevékenység | Feladat | Főfelelős | Felelősök, közreműködők | Határidő |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Szakmai konzultációk, nyomon követés, változásmenedzselés |  |  |  |  |
| Egyeztető megbeszélések, konzultációk kisebb csoportokban az alapvető ajánlások és a javasolt módszertan összehangolása céljából | Regionális szintű megbeszélések, konzultációk a megyei igazgatókkal, szakmai igazgatóhelyettesekkel és kedvezményezett kirendeltségek vezetőivel | Simkó János, Bent Dupont , Béni Gabriella | Vladiszavlyev András, Szarvas Sándor 1.sz.munka-csoport, egyéb munkacsoportok és az FH érintett szakemberei | 2004. március végéig, majd szükség szerint |
|  | A modellkirendeltségek vezetőinek részvételével rendszeres konzultációk szervezése | Sumné G. Mária Barta Zsuzsa, Szenes Tamás, Szántó Tamás | Bent Dupont, Simkó János Béni Gabriella, Susányi Magdolna, Lőrincz Leó, kiképzett trénerek, csoportvezetők | 2004. márciustól havonta, illetve szükség szerint |
| A szolgáltatási modell bevezetésének és a projekt alakulásának folyamatos nyomon követése | A munkaügyi központok, ill. a modellkirendeltségek havi előrehaladási jelentéseinek feldolgozása, reagálás a felvetett kérdésekre, problémákra | Simkó János, Bent Dupont, Béni Gabriella, Szarvas Sándor | Munkaügyi központok igazgatói, érintett kirendeltség-vezetői, Vladiszavlyev András, Munkacsoportok vezetői és tagjai, FH érintett főigazgató-helyettesei, főosztályvezetői, és kijelölt témafelelős munkatársai | Folyamatos, havonta |
|  | Tájékoztatás a megyei igazgatók havi rendszeres megbeszélésén | Pirisi Károly, Simkó János | Béni Gabriella, Szarvas Sándor, Bent Dupont | Havonta egyszer |
| Változás-menedzselés, a kirendeltségek felkészülésének elősegítése a szolgáltatási modell gyakorlati bevezetésének végrehajtására | 3-napos követő szeminárium/műhelymunka a modellkirendeltségek vezetőinek | Madarász Sándor | 5.munkacsoport, Phare-munkacsoport, munkaügyi központok érintett vezetői | 2004. május |
| A minőségirányítási modell kísérleti bevezetésének koordinálása és folyamatos nyomon követése | A pályázaton kiválasztott hét kirendeltségen szakmai konzultációk tartása, módszertani segédletek biztosítása, a felvetett kérdések megválaszolása, a minőségirányítási rendszer bevezetési ütemtervének nyomon követése, értékelése | Madarász Sándor | 5.munkacsoport | 2004. szeptember |
| Az új irodai környezet kialakítása |  |  |  |  |
|  | Az irodabútorok és irodai felszerelések beszerzését célzó tender Technikai Specifikációjának benyújtása és jóváhagyatása | Székely Éva | Béni Gabriella, 3. munkacsoport | 2004. március |
|  | A tender meghirdetése | Béni Gabriella | Székely Éva, 3. munkacsoport, Magyar Károly | 2004. április |
|  | Bírálók delegálása | Szarvas Sándor, Pirisi Károly | Magyar Károly, Székely Éva, Béni Gabriella | 2004. április |
|  | Beszállító kiválasztása | Bíráló Bizottság | Béni Gabriella , | 2004. június |
|  | Bútorok, irodai eszközök szállítása, telepítése | Székely Éva, Béni Gabriella | 3. munkacsoport Magyar Károly | 2004 augusztus |
| Kirendeltségi épületek átalakítása (információs tér létrehozása) |  |  |  |  |
|  | Kiviteli tervek kidolgozása, szerződéskötés kivitelezőkkel, műszaki ellenőrzés | Magyar Károly | megyei igazgatók, Székely Éva, Vajdovics Jánosné, Házi Imre. Béni Gabriella | 2004. február |
|  | Az információs terek létrehozása/ az átalakítási munkák lezárása | Magyar Károly | megyei igazgatók, Székely Éva, Vajdovics Jánosné, Házi Imre, Béni Gabriella | 2004. május |
| Informatikai infrastruktúra |  |  |  |  |
|  | A Technikai Specifikáció benyújtása és jóváhagyása | Szántó Tamás | 6.munkacsoport, Béni Gabriella, | 2004.február |
|  | A tender meghirdetése | Szántó Tamás, Béni Gabriella | Pirisi Károly, Magyar Károly, 6. munkacsoport | 2004. március |
|  | Bírálók delegálása | Szarvas Sándor, Pirisi Károly | Székely Éva, Szántó Tamás, Magyar Károly, Béni Gabriella | 2004. március |
|  | Beszállító kiválasztása | Bíráló Bizottság | Béni Gabriella, | 2004. május |
|  | Szállítás, telepítés és tesztelés. (rövidtávú szakértő szupervíziója és szakmai támogatása mellett) | Szántó Tamás | 6. munkacsoport + Phare-munkacsoport | 2004. július- augusztus |
| IT környezet |  |  |  |  |
|  | A svéd KIOSZK-ok installálása | Szántó Tamás | 6. munkacsoport, modellkirendeltségek | 2004. március |
|  | Az ÁFSZ Portál működtetése a svéd KIOSZK-okon | Szántó Tamás | 6. munkacsoport , modell kirendeltségek | 2004. április |
|  | Megfelelő routerek működésének biztosítása. | Szántó Tamás | Vladiszavlyev András, munkaügyi központok igazgatói, Béni Gabriella | 2004. március |
|  | A kísérleti szakasz első részének alapfeltétele a stabil és jól működő Internet-hozzáférés biztosítása a modell kirendeltségeken. A megfelelő sávszélesség és Internet-hozzáférés biztosítása. | Szántó Tamás | 6. munkacsoport, munkaügyi központok igazgatói | 2004. április |
|  | Az ÁFSZ-portál folyamatos és biztonságos működésének a biztosítása, információtartalmának naprakész frissítése | Szántó Tamás | Baranyai Andrea, Munkaügyi központok igazgatói | 2004. márciustól folyamatos |
|  | Országos munkáltatói adatbázis létrehozása | Szántó Tamás | Bogár László, Tóth József, | 2004. május |
|  | Az IK munkaadói nyilvántartásában önálló, lekérdezhető új mezők létrehozása (pl.e-mail cím, web-lap cím) | Szántó Tamás, Vladiszavlyev András | Bogár László, Tóth József, 1.munkacsoport | 2004. május |
| Profiling |  |  |  |  |
|  | A szegedi ügyfél-életút áttekintő rendszer adaptálási lehetőségének biztosítása a kísérleti szakasz első fázisában | Szántó Tamás, Bent Dupont | 6.munkacsoport, Vladiszavlyev András, | 2004. május |
|  | Modell kidolgozása és bevezetése a modell kirendeltségeknél a tartós munkanélkülivé válás kockázatának valószínűségi alapú leírására | Lázár György | Vladiszavlyev András, 1. munkacsoport, Demkó Olivér | 2004. június |
|  | Tapasztalatgyűjtés és értékelés a kategorizálási modell kísérleti bevezetése alapján | Bent Dupont | Lázár György, Demkó Olivér | 2004. július |
| Szoftverfejlesztés |  |  |  |  |
|  | Szoftver-műveletek prioritási listája | Vladiszavlyev András | 1. munkacsoport | 2004. február |
|  | A szoftverfejlesztési Technikai Specifikáció elkészítése és jóváhagyatása | Szántó Tamás | 6. munkacsoport, 1 és 2. munkacsoport, Lázár György | 2004. április |
|  | Az új szolgáltatási modell elemeit támogató szoftverekre vonatkozó tender meghirdetése | Béni Gabriella Szántó Tamás | 6. munkacsoport Pirisi Károly Magyar Károly | 2004. május |
|  | Bírálók delegálása | Szarvas Sándor Pirisi Károly | Szántó Tamás Béni Gabriella | 2004. május |
|  | A szoftverfejlesztő cég kiválasztása. Megállapodás a prioritást élvező elemek elkészítésének ütemezéséről | Bíráló Bizottság | 6.munkacsoport, Szarvas Sándor, Béni Gabriella | 2004. június |
|  | Szoftverek fokozatos elkészítése és tesztelése. Elsődleges prioritás a KIOSZK keret-program, utána az önéletrajzi és álláshely- adatbank, ezzel párhuzamosan e-Learning szoftver, majd a MIR –program. | Szántó Tamás | 6. munkacsoport, 1.és 2. munkacsoport, Lázár György, Demkó Olivér, Rövidtávú szakértő, Simkó János | 2004. augusztus- december |
| Az új szolgáltatási modell lépcsőzetes bevezetése |  |  |  |  |
| Az eredeti tervek aktualizálása, Végrehajtási Terv készítése | A bevezetés az alábbi két ütemben történik 1. fázis: 2004. február–szeptember /a megfelelő tárgyi feltételrendszer kialakításával párhuzamosan/ 2. fázis: 2004. szeptember–2005. június /a szükséges eszközök birtokában/ | Bent Dupont Pirisi Károly Szarvas Sándor | Vladiszavlyev András, Székely Éva, Szántó Tamás, Vass István, Béni Gabriella, Simkó János | 2004.február |
|  | Az új ütemtervet egyeztetni, illetve ismertetni kell a kedvezményezettekkel, a felelősökkel, az FMM-mel és az Irányító Bizottsággal | Bent Dupont, Szarvas Sándor, Pirisi Károly | Simkó János Béni Gabriella, munkaügyi központok igazgatói, modell kirendeltségek vezetői | 2004. február- március |
| Részletes szakmai tematika |  |  |  |  |
|  | Módszertani kézikönyv készítése és véglegesítése a szolgáltatási modell egyes elemeinek egységes gyakorlati alkalmazása céljából | Vladiszavlyev András, Bent Dupont | 1. munkacsoport | 2004. január |
|  | Átfogó működési modell kidolgozása és jóváhagyatása | Bent Dupont , Vladiszavlyev András, Szarvas Sándor | Simkó János, Béni Gabriella, Munkacsoportok vezetői | 2004. január |
|  | Az FH-nak új működési szabályokat , utasításokat és szoftverfejlesztéseket kell kidolgoznia a következő területekre: -Álláshelyek új bejelentő lapja, a 30/2000.(IX.15) GM. rendelet módosítása -Internetes álláshely-bejelentés -Együttműködési megállapodások (egyéni akciótervek) alkalmazása -Együttműködési megállapodások kialakítása munkáltatókkal -Negyedéves munkáltatói bejelentések -Ütemező program alkalmazása -Önéletrajz bank alkalmazása -Új eredménymutatók mérése és alkalmazása -A kirendeltségek adminisztratív terheinek csökkentése az eljárásrendek egyszerűsítésével és korszerűsítésével. | Simkó János, Somodi Istvánné Szántó Tamás | Vladiszavlyev András, Lőrincz Leó, Susányi Magdolna Lázár György Sumné G. Mária Juhász Imre, 1. 2.. 5, 6. és jogi munkacsoport, munkaügyi központok | 2004. február- szeptember között 2004. április- május 2004. május 2004 április 2004. április 2004.március- április 2004. június 2004. szeptember 2004. szeptember 2004. február---- szeptember (külön ütemterv szerint) |
| Munkaügyi központok igazgatóinak és a kirendeltségek tájékoztatása |  |  |  |  |
|  | Írásbeli és szóbeli tájékoztatás, az átfogó működési modell megismertetése | Pirisi Károly, Bent Dupont, Vladiszavlyev András | Simkó János, Szántó Tamás, Béni Gabriella, Munkaügyi központok igazgatói | 2004. február |
|  | A modernizációs kézikönyvvel, a projekt előrehaladásával és az ÁFSZ portállal kapcsolatos ismeretek, információk hozzáférhetővé tétele az intraneten az ÁFSZ valamennyi munkatársa számára | Szántó Tamás, Bent Dupont, Vladiszavlyev András | Béni Gabriella, Barta Zsuzsanna, Simkó János | 2004. márciustól folyamatos |
| Az ÁFSZ külső kommunikációjának javítása |  |  |  |  |
|  | Központi szintű tájékoztatás a kipróbálás első szakaszának bemutatására (sajtóközlemény) | Pirisi Károly Bent Dupont | Somodi Istvánné Simkó János, Vladiszavlyev András, Szántó Tamás, Béni Gabriella | 2004. május, illetve folyamatos (külön terv szerint) |
|  | Helyi szintű tájékoztatás (a központi tájékoztatással összehangoltan) | Munkaügyi központok igazgatói | Somodi Istvánné, Simkó János, Béni Gabriella, Kirendeltség-vezetők | 2004. május, illetve folyamatos (külön terv szerint |
|  | Országosan egységes, papír alapú szórólapok, tájékoztató anyagok elkészítése, nyomdai sokszorosítása | Somodi Istvánné, Simkó János | Vladiszavlyev András, PR-felelős, Munkaügyi központok ig. | 2004. május- folyamatos |
|  | Központi szintű tájékoztatás a kipróbálás második szakaszának bemutatására (interjúk, riportok, média) | Pirisi Károly | Somodi Istvánné, Simkó János, Vladiszavlyev András, Béni Gabriella | 2004. október, illetve folyamatos (külön terv szerint) |
|  | Helyi szintű tájékoztatás a kipróbálás második szakaszának bemutatására (interjúk, riportok, média, a központi tájékoztatással összehangoltan) | Munkaügyi központok igazgatói | Somodi Istvánné, Simkó János, Béni Gabriella, Kirendeltség-vezetők | 2004. október, illetve folyamatos (külön terv szerint) |
|  | Záró konferencia | Bent Dupont, Pirisi Károly, Vladiszavlyev András | Somodi Istvánné Béni Gabriella, Szarvas Sándor, Simkó János | 2004. szeptember |
| Tananyagfejlesztés, képzés |  |  |  |  |
|  | A tananyag továbbfejlesztése az új szolgáltatási modell gyakorlati megvalósításához illeszkedően | Barta Zsuzsanna, Bent Dupont | 1. és 4. munkacsoportok Simkó János, Béni Gabriella | 2004. október |
|  | Informatikai ismeretek (WINDOWS, WORD, Internet, szövegfelismerő programok, új adatbázis-kezelő rendszerek stb.) széles körű oktatása, továbbképzések szervezése az FH és a megyei informatikusok, valamint a modellkirendeltségek kijelölt munkatársai számára külön programterv szerint | Barta Zsuzsanna, Szántó Tamás | Vladiszavlyev András, Kis János | 2004. április- október |
|  | E-learning oktatás feltételeinek kialakítása az ÁFSZ-en belül, a munkatársak felkészítése az e-learning felhasználására, az új ismeretek széles körű elsajáttítatása | Barta Zsuzsanna, Szántó Tamás, Bent Dupont | 1., 2. és 4. munkacsoport | 2004. október |
|  | Munkatársak gyakorlat-orientált képzése a kísérleti kirendeltségek bázisán /az önkiszolgáló eszközök használata, a munkáltatói munkaerő-értesítések és a kategorizálási eszközök működtetése/ | Barta Zsuzsanna | 1. és 4. munkacsoport, | 2004. október |

Budapest, 2004. február 16.

# Dr. Székely Judit                                                                                              Pirisi Károly

helyettes  államtitkár                                                                                            főigazgató