A PHARE HU/IB/2002/SO/02 jelzetű twinning projektje

6. sz. negyedéves beszámoló

Időszak: 2003. december 19.–  2004. március 19.

# „E” melléklet

|  | 2003 | 2004 |
| --- | --- | --- |
|  | 1-9 | 10. | 11. | 12. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
| ELŐZMÉNYEK | Pályázati tájékoztató | máj.27. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pályázatok beadása | szept.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pályázatok bírálata | szept.15. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Minőségügyi alapok képzés |  |  | 10-12. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Változás menedzsment képzés |  |  |  | 1-5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TERVEZÉS ( P ) | 1.1. MMCs tagok meg- bízóleveleinek kiadása |  |  | 30. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2. Projektterv készítés |  |  |  |  | 23. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.1. Projektterv jóvá- hagyása |  |  |  |  | 30. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.2. A projektterv beadása az FH-ba |  |  |  |  |  | 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3. Szervezeti helyzet- értékelés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3.1.Dolgozói kérdőív |  | kitöltés | kiértékelés |  | korrekció |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3.2.Szervezeti Swot a. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3.3.Partnerazonosítás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3.4.Partnerelégedettség önértékelő kérdőív |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3.5.Ügyfél kérdőív |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3.6.Munkáltató kérdőív |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3.7.Vezetői interjú |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3.8. A szervezeti helyzet- értékelő jelentés beadása az FH-ba |  |  |  |  |  |  |  | 30. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.4. Munkafolyamatok azonosítása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.5. Minőségpolitika, értékek, stratégia meghatározása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.6. Minőségcélok meghatározása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.7. Minőségfejlesztési tervek elkészítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.7.1. Fejlesztési prioritások meghatározása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.7.2. Minőségfejlesztő Körök létrehozása |  |  |  |  |  |  |  | 9. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.7.3. Minőségfejlesztési tervek, prioritások leadása az FH-ba |  |  |  |  |  |  |  | 30. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VÉGREHAJTÁS ( D ) | 2. Minőségfejlesztési tervek végrehajtása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1. MFK tagok megbízó- leveleinek átadása |  |  |  |  |  |  |  | 16. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2. Feladatok struktúrálása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3. Feladatok végrehajtása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.4. FMK jelentések elkészítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30. |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.5. Javaslatok jóváhagyása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. |  |  |  |  |  |
|  | 2.6.Disszeminációs képzés és országos tanácskozás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.7. Az FMK-k mukjáról szóló jelentés beadása az FH minőségügyi vezetőnek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9. |  |  |  |  |  |

| MÉRÉS-ÉRTÉKELÉS-ELEMZÉS ( C ) | 3.1. MFK munkájának önértékelése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3.1.1. Az önértékelés elkészítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.2. Az önértékelés vezetői jóváhagyása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. |  |  |  |  |  |
|  | 3.2. A szervezeti munka értékelése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.2.1. A szervezet teljesítménymutatóinak meghatározása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.2.2. A teljesítmény- mutatók elemzése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.2.3. Az elemző jelentés jóváhagyása |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.3. A szervezet CAF szerinti önértékelése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.3.1. Az Önértékelő (Öcs) csoport tagok megbízása |  |  |  |  |  | 20. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.3.2. Öcs tagok képzése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.3.3. Az Öcs munkatervének jóváhagyása |  |  |  |  |  |  | 12. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.3.4. A CAF értékelés elkészítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.3.5. A CAF értékelés vezetői jóváhagyása |  |  |  |  |  |  |  |  | 27. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.3.6. A CAF jelentés beadása az FH-ba. |  |  |  |  |  |  |  |  | 28. |  |  |  |  |  |  |  |
| SZABÁLYOZÁS ( A ) | 4.1. Szabályozások elkészítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1.1. Szabályzatok, utasítások elkészítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1.2. Szabályzatok, utasítások vezetői kiadása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8. |  |  |
|  | 4.2. Összegző zárójelentés beadása az FH-ba |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26. |  |
| BENCHMARKING | 5.1. Benchmarking (Nem kötelező elem!) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.1.1 Benchmarking jelentés elkészítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.1.2. BM jelentés vezetői jóváhagyása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10. |
|  | 5.1.3. BM jelentés meg- küldése az FH-ba |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17. |
|  | 5.2. BM elemzés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |